**Отчёт о реализации Дорожной карты**

**развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей   
и молодежи Санкт-Петербурга за I полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Отчёт об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение профориентационной работы** | | | |
| 1 | Обеспечение функционирования Городского центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи, созданного на базе государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 2020 – 2022 годы | В соответствии с письмом КО №03-28-7823/17-0-0 от 27.12.2017 в ГБНОУ ДУМ СПб работает Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи (далее -Центр). Основной функцией Центра является организация и координация работы всех базовых звеньев системы профориентации, оказание содействия в выборе или смене профессии в соответствии с призванием, способностями и с учетом общественных потребностей; в адаптации выпускников ГБОУ и ГПОУ к региональному рынку труда, внеучебной творческой работы и оказание помощи и услуг по заказам образовательных учреждений города для учащихся, педагогов, родителей.  На обеспечение работы Центра в I полугодии выделено 1 040 800.00 руб.  Центр охватывает работой 180 ГБОУ города, 62 ГПОУ, 12 ГБУ ДО. |
| 2 | Разработка проекта Стандарта по формированию и сопровождению осознанного профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга | 2020-2021годы | Создаётся межведомственная рабочая группа по разработке проекта Стандарта по формированию и сопровождению осознанного профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга |
| 3 | Создание межведомственной Рабочей группы по реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи | до 30 июня 2020 года | При КО создана рабочая группа в количестве 24 человек, в том числе:   * представителей исполнительной власти - 6 чел.; * организаций дополнительного образования - 7 чел.; * профессиональных образовательных организаций - 2 чел.; * представителей высшего образования - 4 чел.; * негосударственных организаций - 2 чел.; * представители учреждений подведомственным другим комитетам Санкт-Петербурга – 3 чел. |
| 4 | Создание механизмов и организация взаимодействия между образовательными организациями различных типов и уровней и другими организациями, вовлечёнными в процесс сопровождения профессионального самоопределения, подведомственными Комитету по образованию, Комитету по труду и занятости населения, Комитету по науке и высшей школе, Комитету по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями и другими организациями | ноябрь 2020 года | <http://k-obr.spb.ru>  <http://rspb.ru>  <http://knvsh.gov.spb.ru>  <https://www.gov.spb.ru> |
| **2. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы** | | | |
| 5 | Создание единой методической платформы профориентационной деятельности в Санкт-Петербурге «Методическое сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» | 2020 год | Собраны материалы для единой методической платформы профориентационной деятельности в Санкт-Петербурге «Методическое сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»:  - база методических разработок участников Городского конкурса за 2017-2020 годы;  - серия практических пособий «Развитие системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга. Методическая поддержка» под научной редакцией Сергеева И.С.:  ***выпуск 1*** - «Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга»;  ***выпуск 2*** – «Профориентационный нетворкинг»;  ***выпуск 3 –*** «Проекты для школьников  «Мир будущего». |
| 6 | Создание и ежегодная актуализация электронного «Атласа профессий» общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования | 2020 -2022 годы | Разработана форма для сбора информации.  Формируется база общеобразовательных общеразвивающих программам дополнительного образования в образовательных учреждениях города. |
| 8 | Создание системы профессиональных проб, в том числе разработка рекомендаций по составлению программы профессиональных проб | 2020 - 2021 годы | Создана и опубликована на сайте ГБНОУ ДУМ СПб методическая разработка по теме «Проектирование программ профессиональных проб», опубликована на сайте ГБНОУ ДУМ СПб.  Разработаны профессиональные пробы для обучающихся 6-9 классов, которые были апробированы в ГБОУ школе № 663 Московского района; ГБОУ СОШ №84 им.П.А.Покрышева Петроградского района; ГБОУ СОШ № 298 Фрунзенского района; ГБОУ СОШ №496 Московского района.  Разрабатываются рекомендации по составлению программы профессиональных проб. |
| 9 | Разработка механизмов вовлечения работодателей и их ресурсов в деятельность по сопровождению профессионального самоопределения детей (площадки на базе предприятий и пр.) | 2021 год | Проводится мониторинг и анализ накопленного регионами опыта. |
| 11 | Создание сети коммуникативных площадок для взаимодействия всех субъектов системы:  - проведение анализа уже имеющихся практик;  - выявление действующих площадок и мероприятий, потенциально подходящих под дополнительную функцию «коммуникативной площадки»;  - проведение анализа возможных потенциальных интересантов для открытия новых площадок;  - разработка типовых моделей организации работы коммуникативной площадки. | сентябрь 2020 года  сентябрь 2020 года  сентябрь 2020 года  январь 2021 года | Реализуется деятельность по решению организационно-педагогических и научно-методических задач по формированию сети коммуникативных площадок (системы профориентационного нетворкинга в Санкт-Петербурге).  Определены потенциальные площадки профориентационного нетворкинга городского уровня: ГБНОУ ДУМ СПб, Институт компьютерных наук и технологического образования РГПУ им. А. И. Герцена, ПАО «Кировский завод».  Разрабатываются инструменты выявления актуальных дефицитов (по линии взаимодействия «родители – работодатели») и механизмы вовлечения родителей учащихся и работодателей в ситуации профориентационного нетворкинга.  Разработаны и опубликованы на сайте ГБНОУ ДУМ СПб методические рекомендации по обеспечению процесса организации работы коммуникативных площадок профориентационного нетворкинга. |
| 12 | Разработка методических рекомендаций, положений: | | |
| 12.2 | Разработка методических рекомендаций по проведению со школьниками профориентационных проектов «Мир будущего» (включая методические разработки конкретных проектов различных типов для разных возрастов учащихся) | 2021 год | Разработаны методические рекомендации и проект положения о Городском конкурсе профориентационных проектов «Мир будущего» среди обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. |
| 12.3 | Разработка методических рекомендаций по построению профессиональными образовательными учреждениями индивидуального дополнительного учебного плана в соответствии с выбором профессиональных компетенций | 2021 год | Разработана форма для заполнения педагогами ДУМ о возможности построения дальнейшего образовательного и профессионального маршрутов |
| 12.4 | Разработка рекомендаций по формированию индивидуального портфолио профессионального самоопределения обучающихся и внедрение модели использования портфолио для построения индивидуального образовательного и профессионального маршрута | октябрь 2020 года | Разрабатываются принципы формирования и структура индивидуального портфолио профессионального самоопределения обучающихся. |
| 12.6 | Разработка образовательных программ сопровождения профессионального самоопределения (в том числе сетевых), основанных на принципах субъектной направленности, непрерывности, практикоориентированности для различных возрастов и категорий обучающихся | март 2021 года | Разрабатываются сетевые образовательные программы сопровождения профессионального самоопределения для обучающихся 6-9 классов в рамках инновационной деятельности. |
| 12.7 | Разработка комплекса современных форм работы с родителями обучающихся (включая разработку программ, методических рекомендаций) классными руководителями и социальными педагогами по вопросам сопровождения профессионального самоопределения | май 2021 года | Изучение опыта других регионов в области современных форм работы с родителями обучающихся по вопросам сопровождения профессионального самоопределения |
| 12.8 | Обновление программы профориентационной диагностики с использованием телекоммуникационной системы Интернет «Шаг в будущее» (разработка системы индивидуальных рекомендаций по результатам диагностики, разработка методических рекомендаций по использованию доступных ресурсов сети Интернет для проведения профориентационной диагностики с обучающимися и использования её результатов для активизации процесса самоопределения) | декабрь 2020 года | Подготовлены материалы для онлайн-тестирования обучающихся на странице «Шаг в будущее» Опорного центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб. |
| 1. **Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан** | | | |
| 15 | Проведение ежегодного общегородского ценностно профориентационного тестирования обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений  Санкт-Петербурга | 2020-2022 годы | Ссылка на сайт |
| 17 | Организация и проведение конференций, лекций, семинаров: | | |
| 17.1 | Проведение ежегодных научно-практических конференций, лекций, семинаров по вопросам профессиональной ориентации детей и молодёжи | 2020-2022 годы | Проведены:   * 18.02.2020 - Всероссийская научно-практическая конференция «Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодёжи: проблемы, достижения, пути развития». В работе пленарного заседания и 6 секций конференции приняли участие более 350 специалистов учреждений, осуществляющих работу по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи из 9 субъектов Российской Федерации. * 19.05.2020 - Городской семинар «Сопровождение профессионального самоопределения: обмен опытом» (в дистанционном формате). В семинаре приняли участие 157 представителей различных образовательных учреждений, а также агентства занятости населения Санкт-Петербурга. Рассмотрены вопросы методического сопровождения профессионального самоопределения. |
| 18 | Проведение профориентационной смены для детей и молодежи в ЗУДЮТ«Зеркальный» | апрель 2020 года  апрель 2021 года | В связи с пандемией смена перенесена. |
| 28.4 | Организация и проведение Городского профориентационного марафона «Мастерские будущего». В рамках марафона запланированы фестивали и конкурсы по профориентации для обучающихся ГБОУ и ГБПОУ, а также фестивали для детей с ОВЗ | 2020-2022 годы | Разработано и утверждено Положение о Городском профориентационном марафоне «Мастерские будущего» на 2020/2021 учебный год. |
| 28.5 | Фестиваль профессионального мастерства по номинациям: «Искусство лечить», «Магия стиля», «Экономический компас», «Технические профессии XXI века»; Межрайонный Фестиваль «Город мастеров» для обучающихся с ОВЗ | 2020-2022 годы | 30.01.2020 - проведён Городской фестиваль «Экономический компас». В Фестивали приняли участие преподаватели и студенты Государственного экономического университета, Государственного политехнического университета Петра Великого, Государственного университета промышленных технологий и дизайна, Колледжа экономики и управления «Александровский лицей», Колледжа туризма Санкт-Петербурга, колледжа «Высшая банковская школа», колледжа бизнеса и технологий при СПб ГЭУ. Проведено 8 мастер-классов с элементами профессиональных проб, в которых приняли участие 112 учащихся 8-11 классов из 8 общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.  Разработаны и утверждены положения, согласованы даты проведения на 2020/2021 учебный год:   * Межрайонный фестиваль профессионального мастерства «Город мастеров» для обучающиеся государственных образовательных учреждений, реализующих программы, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 24.09.2020 * Фестиваль профессионального мастерства «Искусство лечить» - 21.10.2020 * Фестиваль профессионального мастерства «Магия стиля» - 12.11.2020 * Фестиваль профессионального мастерства «Экономический компас» - 28.01.2021 * Фестиваль профессионального мастерства «Технические профессии XXI века» - 26.02.2021 |
| 28.6 | Профориентационные конкурсы для обучающихся ГБОУ: «Когда профессия – это творчество», «Мы - медики» и др. | 2020-2022 годы | 20.02.2020 - проведён Городской конкурс  по профориентации «Мы медики!» для учащихся 8-10 классов ОУ СПб. Приняло участие 110 обучающихся 9-11 классов.  Март 2020 – проведён Городской конкурс по профориентации для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования «Когда профессия – это творчество». Приняло участие 97 обучающихся с 1-11 класс образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  Разработаны и утверждены положения, согласованы даты проведения профориентационных конкурсов для обучающихся ГБОУ на 2020/2021 учебный год:   * Конкурс «Защита профессии» - 08.12.2020 - 09.12.2020 * Конкурс «Когда профессия – это творчество» - 01.12.2020 – 28.02.2021 * Конкурс «Мы – медики» - 19.02.2021 * Профориентационная игра «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон) – 09.02.2021 – 11.02.2021 * Конкурс профориентационных проектов «Мир будущего» - 01.12.2020 – 01.04.2021 |
| 28.7 | Профориентационные конкурсы для обучающихся ГПОУ: «Про тех, кто нас выводит в мастера»; «Конкурс агитбригад»; «Арт-профи» и др. | 2020-2022 годы | Март 2020 – проведен Городской конкурс творческих работ «Про тех, кто нас выводит в мастера» среди обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию. На конкурс подано семнадцать работ из восьми профессиональных образовательных учреждений.  Проведён региональный этап конкурса «Арт-профи» - январь – апрель 2020.  Разработаны и утверждены положения, согласованы даты проведения профориентационных конкурсов для обучающихся ГПОУ на 2020/2021 учебный год:   * Конкурс агитбригад «Знакомьтесь: мы – профи!» - 15.01.2021 * Конкурс «Про тех, кто нас выводит в мастера» - 01.12.2020 - 28.02.2021 |
| 28.8 | Конкурсы по технологии для обучающихся с ОВЗ: «Юный мастер»; «Моя будущая профессия» и др. | 2020-2022 годы | Апрель 2020 – дистанционно проведен Городской конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» для учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. На конкурс подано 11 заявок от обучающихся 8-12 классов из семи образовательных учреждений.  Разработаны и утверждены положения, согласованы даты проведения конкурсов для обучающихся с ОВЗ на 2020/2021 учебный год:   * Конкурс «Юный мастер» * Конкурс «Моя будущая профессия» |
| 28.9 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников ГБОУ, ГПОУ, ДОУ (конкурс методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения; конкурс профориентационных занятий\игр «Профессионалы Санкт-Петербурга») | 2020-2022 годы | 22.01.2020–13.02.2020 – проведен Городской конкурс среди педагогических работников по организации профориентационной работы «Профессионалы  Санкт-Петербурга». В конкурсе приняли участие 24 педагога из 10 общеобразовательных учреждений,  6 профессиональных образовательных учреждений и 4 учреждений дополнительного образования.  Апрель 2020 – проведен Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения в ОУ. На конкурс подано десять работ от девяти образовательных учреждений.  Разработаны и утверждены положения, согласованы даты проведения конкурсов для педагогов на 2020/2021 учебный год:   * Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения в образовательном учреждении; * Городской конкурс среди педагогических работников по организации профориентационной работы «Профессионалы Санкт-Петербурга» |
| 29 | Реализация общеобразовательной программы «Развитие надпрофессиональных компетенций участников чемпионатов движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» | 2020-2022 годы | 30 обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений прошли обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Развитие надпрофессиональных компетенций участников чемпионатов Движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». Разработаны и успешно апробированы дистанционные методы и формы реализации программы и оценки достижения образовательных результатов. |
| 30 | Организация и проведение Чемпионата KidSkills («Умения юных») | 2020-2022 годы | 13.03.2020 - проведено координационное совещание Оргкомитета и Совета экспертов Чемпионата.  Разработано и утверждено Положение, согласована дата проведения Чемпионата в 2020/2021 учебном году. |
| 31 | Организация и проведение региональной олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» | 2020-2022 годы | 29.01.2020 – проведен городской тур региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с ОВЗ (номинация №3), в котором приняло участие 66 обучающихся.  19.02.2020 - городской тур региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с ОВЗ (номинация №1, 2) в котором приняло участие 72 обучающихся. |
| **4. Кадровое обеспечение учреждений** | | | |
| 46 | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений «Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» для специалиста курирующего профориентационную работу в районе | 2020-2021 годы | 04.02.2020-04.03.2020 - обучены по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» 25 специалистов, курирующих профориентационную работу. |
| 47 | Разработка социально-психологических тренингов и программ повышения квалификации для педагогов по теме «Тренинг самоопределения» | март 2021 года | Ведется разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогических работников в области практического применения эффективных методов сопровождения профессионального самоопределения и современных форм работы с родителями по вопросам профориентации: «Метод проектов в профориентационной работе со школьниками», «Тренинговые методики в профориентационной деятельности». |
| **5. Информационно-методическое обеспечение профориентационной работы** | | | |
| 50 | Подготовка публикаций в журнал «Большой Конференц-Зал: дополнительное образование – векторы развития». Выпуск №5 (профориентация) | март 2020 года | Сайт ГБНОУ Академия талантов Санкт-Петербурга  <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42949783> |
| 51 | Выявление и распространение эффективных практик. Создание раздела в Банке лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, отражающего лучший опыт системы дополнительного образования по профессиональному самоопределению учащихся | 2020 год | Сайт ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных  <http://education-bank.ru/opyt/>  Городской центр развития дополнительного образования  <http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/235-blp-spb>  ГБНОУ СПбЦДТТ  <http://center-tvorchestva.ru/festival-konkurs-luchshix-praktik-dopolnitelnogo-obrazovaniya-deteie-sankt-peterburga-vershini-masterstva-2018.html> |
| 52 | Создание электронного методического кабинета по развитию детского технического творчества с подразделом профориентация обучающихся в системе дополнительного образования | 2021 год | Сайт ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества  Электронный методический кабинет  <http://center-tvorchestva.ru/elektronniie-metodicheskiie-kabinet/> |
| 53 | Системное обновление городской информационной системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга» и её интегрирование сцифровой платформой «Профориентационная карта города» | 2020-2021 годы | Сайт ГБНОУ «Академия цифровых технологий»  Разработаны рекомендации по информационному наполнению системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга»  <https://adtspb.ru/project/navigator/> |