**Отчёт о реализации Дорожной карты**

**развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей
и молодежи Санкт-Петербурга за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Отчёт об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение профориентационной работы**
 |
| 1 | Обеспечение функционирования Городского центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи, созданного на базе государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 2020 – 2022 годы | В соответствии с письмом КО №03-28-7823/17-0-0 от 27.12.2017 в ГБНОУ ДУМ СПб работает Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи (далее -Центр). Основной функцией Центра является организация и координация работы всех базовых звеньев системы профориентации, оказание содействия в выборе или смене профессии в соответствии с призванием, способностями и с учетом общественных потребностей; в адаптации выпускников ГБОУ и ГПОУ к региональному рынку труда, внеучебной творческой работы и оказание помощи и услуг по заказам образовательных учреждений города для учащихся, педагогов, родителей.  На обеспечение работы Центра в I полугодии выделено 1 040 800.00 руб.Центр охватывает работой 180 ГБОУ города, 62 ГПОУ, 12 ГБУ ДО. |
| 2 | Разработка проекта Стандарта по формированию и сопровождению осознанного профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга | 2020-2021годы | На основании распоряжения Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга создана межведомственная рабочая группа по разработке проекта Стандарта по формированию и сопровождению осознанного профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга |
| 3 | Создание межведомственной Рабочей группы по реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи  | 2020 год | При Комитете по образованию СПб сформирована межведомственная рабочая группа, включающая представителей Комитета по труду и занятости населения, Комитета по образованию, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, представителей организаций города, участвующих в профориентационной работе, |
| 4 | Создание механизмов и организация взаимодействия между образовательными организациями различных типов и уровней и другими организациями, вовлечёнными в процесс сопровождения профессионального самоопределения, подведомственными Комитету по образованию, Комитету по труду и занятости населения, Комитету по науке и высшей школе, Комитету по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями и другими организациями  | 2020 год | <http://k-obr.spb.ru><http://rspb.ru><http://knvsh.gov.spb.ru><https://www.gov.spb.ru> |
| **2. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы** |
| 5 | Создание единой методической платформы профориентационной деятельности в Санкт-Петербурге «Методическое сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» | 5 | Собраны материалы для единой методической платформы профориентационной деятельности в Санкт-Петербурге «Методическое сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»:- база методических разработок участников Городского конкурса за 2017-2020 годы;- серия практических пособий «Развитие системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга. Методическая поддержка» под научной редакцией Сергеева И.С.:выпуск 1 - «Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга»;выпуск 2 – «Профориентационный нетворкинг»;выпуск 3 – «Проекты для школьников«Мир будущего». |
| 6 | Создание и ежегодная актуализация электронного «Атласа профессий» общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования  | 2020 -2022 годы | Разработана форма для сбора информации.Формируется база общеобразовательных общеразвивающих программам дополнительного образования в образовательных учреждениях города. |
| 7 | Проведение конкурса программно-методических материалов в номинации «Ранняя профориентация учащихся» | 2020 год | <http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/118-materialy-dopolnitelnogo-menyu/gorodskoj-konkurs-programmno-metodicheskikh-materialov/860-gorodskoj-konkurs-programmno-metodicheskikh-materialov><http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/news/2019-2020/pmm/2019-11-14-metodicheskie-recomendatsii-pmm.pdf>  |
| 8 | Создание системы профессиональных проб, в том числе разработка рекомендаций по составлению программы профессиональных проб | 2020 - 2021 годы | Создана и опубликована на сайте ГБНОУ ДУМ СПб методическая разработка по теме «Проектирование программ профессиональных проб», опубликована на сайте ГБНОУ ДУМ СПб. Специалистами СПб ГБПОУ Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец", СПб ГБПОУ «Многофункциональный центр прикладных квалификаций энергомашиностроения и металлообработки», СП ГБПОУ «Оптико-механический лицей» разработаны программы профессиональных проб для обучающихся 6-9 классов, которые были апробированы обучающимися ГБОУ школы № 663 Московского района; ГБОУ СОШ №84 им.П.А.Покрышева Петроградского района; ГБОУ СОШ № 298 Фрунзенского района; ГБОУ СОШ №496 Московского района.Проведен мониторинг по вопросам реализации профессиональных проб в профориентационной работе со школьниками: опыт и перспективы. В мониторинге приняли участие 28 учреждений ПО и 118 общеобразовательных учреждений. На основе анализа результатов мониторинга проведен круглый стол «Профессиональные пробы в профориентационной работе со школьниками: опыт и перспективы» в рамках Международной научно-практической конференции «Среднее профессиональное образование: практика и управление - 2020» (Санкт-Петербург, 15.12.2020).Подготовлены материалы для разработки методических рекомендаций по составлению программ профессиональных проб и их реализации. |
| 9 | Разработка механизмов вовлечения работодателей и их ресурсов в деятельность по сопровождению профессионального самоопределения детей (площадки на базе предприятий и пр.) | 2021 год | Проводится мониторинг и анализ накопленного регионами опыта. |
| 10 | Обобщение опыта работы федеральных инновационных площадок, действующих на базе учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, тематика которых связана с вопросами профессионального самоопределения детей | 2021 год | <http://www.anichkov.ru/page/fsp/><http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/innovacionnaya-deyatelnost/innovacionnye-ploshadki/federalnye-innovacionnye-ploshadki/> |
| 11 | Создание сети коммуникативных площадок для взаимодействия всех субъектов системы:- проведение анализа уже имеющихся практик; - выявление действующих площадок и мероприятий, потенциально подходящих под дополнительную функцию «коммуникативной площадки»;- проведение анализа возможных потенциальных интересантов для открытия новых площадок;- разработка типовых моделей организации работы коммуникативной площадки. | сентябрь 2020 годасентябрь 2020 годасентябрь 2020 годаянварь 2021 года | Определены потенциальные площадки профориентационного нетворкинга городского уровня: ГБНОУ ДУМ СПб, Институт компьютерных наук и технологического образования РГПУ им. А. И. Герцена, ПАО «Кировский завод».Разрабатываются инструменты выявления актуальных дефицитов (по линии взаимодействия «родители – работодатели») и механизмы вовлечения родителей учащихся и работодателей в ситуации профориентационного нетворкинга.Разработаны и опубликованы на сайте ГБНОУ ДУМ СПб методические рекомендации по обеспечению процесса организации работы коммуникативных площадок профориентационного нетворкинга. Рекомендации представлены на Всероссийской научно-практической Конференции, организованной СПб ГБУ ЦСЗПОМ «ВЕКТОР» (13.11.2020)..  |
| 12 | Разработка методических рекомендаций, положений: |
| 12.1 | Разработка положения о педагоге, ответственном за сопровождение профессионального самоопределения в ОУ  | январь 2021 года | <http://dumspb.ru/files/files/koncepciya.docx><http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-obuchayushihsya/> |
| 12.2 | Разработка методических рекомендаций по проведению со школьниками профориентационных проектов «Мир будущего» (включая методические разработки конкретных проектов различных типов для разных возрастов учащихся) | 2021 год | Разработаны методические рекомендации и Положение о Городском конкурсе профориентационных проектов «Мир будущего» среди обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга Размещены на сайте ГБНОУ ДУМ СПб<http://dumspb.ru/node/2450><http://dumspb.ru/files/files/%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%2020-21.pdf>  |
| 12.3 | Разработка методических рекомендаций по построению профессиональными образовательными учреждениями индивидуального дополнительного учебного плана в соответствии с выбором профессиональных компетенций | 2021 год | Разработана форма для заполнения педагогами ДУМ о возможности построения дальнейшего образовательного и профессионального маршрутов |
| 12.4 | Разработка рекомендаций по формированию индивидуального портфолио профессионального самоопределения обучающихся и внедрение модели использования портфолио для построения индивидуального образовательного и профессионального маршрута | октябрь 2020 года | Разрабатываются принципы формирования и структура индивидуального портфолио профессионального самоопределения обучающихся.Разработана модель использования портфолио для построения индивидуального образовательного и профессионального маршрута |
| 12.6 | Разработка образовательных программ сопровождения профессионального самоопределения (в том числе сетевых), основанных на принципах субъектной направленности, непрерывности, практикоориентированности для различных возрастов и категорий обучающихся | март 2021 года | Разрабатываются сетевые образовательные программы сопровождения профессионального самоопределения для обучающихся 6-9 классов в рамках инновационной деятельности |
| 12.7 | Разработка комплекса современных форм работы с родителями обучающихся (включая разработку программ, методических рекомендаций) классными руководителями и социальными педагогами по вопросам сопровождения профессионального самоопределения | май 2021 года | Изучение опыта других регионов в области современных форм работы с родителями обучающихся по вопросам сопровождения профессионального самоопределения |
| 12.8 | Обновление программы профориентационной диагностики с использованием телекоммуникационной системы Интернет «Шаг в будущее» (разработка системы индивидуальных рекомендаций по результатам диагностики, разработка методических рекомендаций по использованию доступных ресурсов сети Интернет для проведения профориентационной диагностики с обучающимися и использования её результатов для активизации процесса самоопределения) | декабрь 2020 года | Подготовлены материалы для онлайн-тестирования обучающихся на странице «Шаг в будущее» Опорного центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб.<http://dumspb.ru/node/825>  |
| 13 | Осуществление взаимодействия в области профориентационной работы между службой занятости и администрациями районов Санкт-Петербурга, государственными учреждениями, образовательными организациями | 2020-2022 годы | <https://gu.spb.ru/188269/traditional/><http://docs.cntd.ru/document/537966072><https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kom_zan/documents/> |
| 14 | Проведение ежегодного социологического исследования «О профессиональных намерениях выпускников 9,11 классов общеобразовательных школ» | 2020-2022 годы | <https://profvector.spb.ru/news/08-04-2020-Sociologichesskoe-issledovanie-O-professionalnyh-namereniyah-vypusknikov-9-i-11-klassov-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy/> |
| 1. **Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан**
 |
| 15 | Проведение ежегодного общегородского ценностно профориентационного тестирования обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга | 2020-2022 годы | Тестирование проводится с использованием информационного ресурса – портала «Петербургское образование». <https://petersburgedu.ru/dnevnik/cabinet> |
| 16 | Подготовка аналитической записки по итогам проведенного ежегодного общегородского ценностно профориентационного тестирования обучающихся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. | 2020-2022 годы | ГБНОУ ДУМ СПб[http://dumspb.ru/files/files/аналитическая%20записка%20по%20результатам%20пилотного%20тестирования.docx](http://dumspb.ru/files/files/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx) |
| 17 | Организация и проведение конференций, лекций, семинаров: |
| 17.1 | Проведение ежегодных научно-практических конференций, лекций, семинаров по вопросам профессиональной ориентации детей и молодёжи | 2020-2022 годы | Проведены:18.02.2020 - Всероссийская научно-практическая конференция «Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодёжи: проблемы, достижения, пути развития». В работе пленарного заседания и 6 секций конференции приняли участие более 350 специалистов учреждений, осуществляющих работу по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи из 9 субъектов Российской Федерации. Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб19.05.2020 - Городской семинар «Сопровождение профессионального самоопределения: обмен опытом» (в дистанционном формате). В семинаре приняли участие 157 представителей различных образовательных учреждений, а также агентства занятости населения Санкт-Петербурга. Рассмотрены вопросы методического сопровождения профессионального самоопределения. Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб24.09.2020 Городское рабочее совещание «Ранняя профориентация в системе образования на примере развития движения KidSkills («Умения юных») и деятельности пилотных площадок Академии «МАСПО» (на базе ГБНОУ ДУМ СПб).07.10.2020 – Совещание руководителей компетенций Чемпионата KidSkills(«Умения юных»), организованное академией МАСПО на базе ГБНОУ ДУМ СПб 15.10.2020 Городской семинар «Ресурсы сети Интернет: возможности для сопровождения процесса профессионального самоопределения» в дистанционном формате:09.10.2020 Городской семинар (вебинар) «STEAM образование в аспекте профориентации: проблемы и перспективы развития». Организатор: Психолого-педагогический центр «Здоровье» Петроградского района Санкт-Петербурга27.10.2020. Совещание руководителей компетенций Чемпионата KidSkills(«Умения юных»), организованное академией МАСПО на базе ГБНОУ ДУМ СПб. Разработка критериев оценки по компетенциям Чемпионата KidSkills («Умения юных»);10.11.2020 Участие в Городском информационно-методическом семинаре для педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов, методистов, учителей предпрофильной подготовки и ответственных за профориентационную работу в ОУ «Эффективные подходы к успешной профориентации учащихся в системе дополнительного образования» в онлайн режиме. Организаторы: ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», АППО в онлайн режиме 10.11.-13.11.2020 Профориентационный онлайн-марафон «Мир будущего», организатор: Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга 13.11.2020 Межрегиональная научно-практическая конференция по профориентации (онлайн); организатор ГБУ СПб «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР»15.12.2020 Международной научно-практической конференции «Среднее профессиональное образование: практика и управление - 2020» 17.12.2020 Участие в Городской научно-практической конференции «Практика работы, инновационные методики и технологии в дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья». Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб18.12.2020 Городской круглый стол «Ранняя профориентация в дополнительном образовании», Организатор: ГБНОУ ДУМ СПб22.12.2020 Городской информационно-методический семинар для заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, социальных педагогов, методистов, учителей-предметников учителей предпрофильной подготовки и ответственных за профориентационную работу в ОУ «Проектирование образовательного процесса для обеспечения профориентации обучающихся с ОВЗ в соответствии с проектом «Современная школа» национального проекта «Образование» в режиме офлайн; организаторы: АППО ГБОУ школа №3 Петроградского района |
| 17.3 | Организация и проведение Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | 2020 год | <https://konkurs.sochisirius.ru/> |
| 18 | Проведение профориентационной смены для детей и молодежи в ЗУДЮТ«Зеркальный»  | апрель 2020 годаапрель 2021 года | В связи с пандемией смена перенесена. |
| 19 | Проведение проектных программ: - «Введение в науку» (формирование у учащихся умения грамотно и корректно формулировать тематически обоснованные вопросы в области физики);- «Введение в нанотехнологии» (направлена на знакомство с новыми материалами (наноматериалами), их свойствами и принципами работы, а также применением в повседневной жизни) - «Профессии будущего» (направлена на формирование у учащихся общего представления о современном рынке труда и тенденциях его развития) | 2020 год | «Введение в науку»<http://www.admin.school-11.ru/rosnano/Ahmetov_Vvedenie_nanotehnologii_Himija.pd>f<https://spb.postupi.online/professii/perspektiv-budushee/> |
| 20 | Организация и проведение Всероссийского педагогического симпозиума «Профессия будущего» | 2020 год | <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/194984/> |
| 21 | Сетевое взаимодействие с профильными ВУЗами в организации профессиональных проб в рамкахпредпрофессиональных дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности | в течение 2020 года | Специальный Олимпийский комитет РоссииСоциальное самоопределение лиц с ограниченными возможностями здоровьяОбщероссийская общественная организация «Федерация рафтинга России»Содействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииВсероссийская Федерация парусного спортаСодействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииФедерация скалолазания РоссииСодействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииФедерация спортивного ориентирования РоссииСодействие формированию команд спортсменов высокого уровня, подготовка спортивного резерва РоссииНациональный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Институт адаптивной физической культуры)Организация совместной проектной исследовательской деятельности, направленной на профессиональную ориентацию обучающихся и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава СДЮСШОР |
| 22 | Реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи профориентационной направленности | 25 октября-14 ноября 2020 года | Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической направленности профильной смены «Пресс-экспресс» для учащихся ОУ Санкт-Петербурга в возрасте 10-14 лет с целью раннего профессионального самоопределения обучающихся (40 чел.)В реализации программы принимали участие: Отдел образовательных программ ГБОУ «Балтийский берег» |
| 23 | Развитие городской информационной системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга»  | 2020-2022 годы | <https://profinavigator.ru/> |
| 24 | Реализация экспериментального учебно-практического проекта «Город поколения Z», направленный на создание новых моделей жилой среды российских городов будущего | 2020-2022 годы | <https://adtspb.ru/project/teen-council/> |
| 25 | Проведение Олимпиад Кружкового движения НТИ для школьников | 2020-2022 годы | <https://adtspb.ru/project/nti/><http://www.anichkov.ru/page/olimp/> |
| 26 | Реализация федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» | 2020-2022 годы | <https://adtspb.ru/project/ticket/> |
| 27 | Вовлечение школьников Санкт-Петербурга в конкурсном движение WorldSkills Russia Juniors | 2020-2022 годы | <https://www.worldskills.spb.ru/>АЦТ СПб<https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/vorldskills-rossiya-i-akademiya-czifrovyix-texnologij-sankt-peterburga-otkryivayut-nabor-na-letnyuyu-tematicheskuyu-onlajn-smenu-dlya-shkolnikov-severnoj-stoliczyi.html> |
| 28 | Проведение городских конкурсов: |
| 28.1 | Организация и проведение Городской конкурс проектов конструирования и моделирования «От идеи до воплощения» | 2020-2022 годы | ГБНОУ СПбЦДТТ<http://center-tvorchestva.ru/ot-idei-do-voplosheniya-2020.html> |
| 28.2 | Организация и проведение заочных профориентационных конкурсов для обучающихся ГБОУ: «Цифровое перо», «Петербургский экран» | 2020-2022 годы | ГБНОУ СПбЦДТТ<http://center-tvorchestva.ru/piterskaya-mish.html> |
| 28.3 | Организация и проведение Городского праздника юных техников «Взгляд в будущее» | 2020-2022 годы | ГБНОУ СПбЦДТТ<http://center-tvorchestva.ru/interaktivniie-distancionniie-kvest-vzglyad-v-budushee.html>Переходите по ссылке: <https://youtu.be/joVUBLcif0I> |
| 28.4 | Организация и проведение Городского профориентационного марафона «Мастерские будущего». В рамках марафона запланированы фестивали и конкурсы по профориентации для обучающихся ГБОУ и ГБПОУ, а также фестивали для детей с ОВЗ | 2020-2022 годы | Разработано и утверждено Положение о Городском профориентационном марафоне «Мастерские будущего» на 2020/2021 учебный год. |
| 28.5 | Фестиваль профессионального мастерства по номинациям: «Искусство лечить», «Магия стиля», «Экономический компас», «Технические профессии XXI века»; Межрайонный Фестиваль «Город мастеров» для обучающихся с ОВЗ | 2020-2022 годы | 30.01.2020 - проведён Городской фестиваль «Экономический компас». 24.09.2020 Фестиваль профессионального мастерства «Город мастеров» для обучающиеся государственных образовательных учреждений, реализующих программы, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дистанционно)04.10.2020 «Фестиваль IT профессий»; организатор: АДПО21.10.2020 Фестиваль профессионального мастерства «Искусство лечить» (дистанционно)12.11.2020 Фестиваль профессионального мастерства «Магия стиля» (дистанционно) |
| 28.6 | Профориентационные конкурсы для обучающихся ГБОУ: «Когда профессия – это творчество», «Мы - медики» и др. | 2020-2022 годы | 01.12.2020 – 28.02.2021 Городской конкурс «Когда профессия – это творчество» для обучающихся образовательных учреждений20.02.2020 - Городской конкурс по профориентации «Мы медики!» для учащихся 8-10 классов ОУ СПб 08.12.2020 - 09.12.2020 Конкурс «Защита профессии» до 01.12.2020 прием заявок и работ на Городской конкурс «Когда профессия – это творчество» |
| 28.7 | Профориентационные конкурсы для обучающихся ГПОУ: «Про тех, кто нас выводит в мастера»; «Конкурс агитбригад»; «Арт-профи» и др. | 2020-2022 годы | 01.12.2019 - 28.02.2020 Городской конкурс творческих работ «Про тех, кто нас выводит в мастера» среди обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию. январь – апрель 2020 региональный этап конкурса «Арт-профи» до 01.12.2020 прием заявок и работ на Городской Конкурс «Про тех, кто нас выводит в мастера»  |
| 28.8 | Конкурсы по технологии для обучающихся с ОВЗ: «Юный мастер»; «Моя будущая профессия» и др. | 2020-2022 годы | Апрель 2020 – Городской конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» для учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. дистанционно |
| 28.9 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников ГБОУ, ГПОУ, ДОУ (конкурс методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения; конкурс профориентационных занятий\игр «Профессионалы Санкт-Петербурга») | 2020-2022 годы | 22.01.2020–13.02.2020 –Городской конкурс среди педагогических работников по организации профориентационной работы «Профессионалы Санкт-Петербурга». Апрель 2020 –Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения в ОУ. |
| 29 | Реализация общеобразовательной программы «Развитие надпрофессиональных компетенций участников чемпионатов движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»  | 2020-2022 годы | 60 обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений прошли обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Развитие надпрофессиональных компетенций участников чемпионатов Движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». Разработаны и успешно апробированы дистанционные методы и формы реализации программы и оценки достижения образовательных результатов. |
| 30 | Организация и проведение Чемпионата KidSkills («Умения юных») | 2020-2022 годы | 13.03.2020 - проведено координационное совещание Оргкомитета и Совета экспертов Чемпионата.Разработано и утверждено Положение, согласована дата проведения Чемпионата в 2020/2021 учебном году24.09.2020 Городское рабочее совещание «Ранняя профориентация в системе образования на примере развития движения KidSkills («Умения юных») и деятельности пилотных площадок Академии «МАСПО» (на базе ГБНОУ ДУМ СПб).07.10.2020 – Совещание руководителей компетенций Чемпионата KidSkills(«Умения юных»), организованное академией МАСПО на базе ГБНОУ ДУМ СПб  |
| 31 | Организация и проведение региональной олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» | 2020-2022 годы | 29.01.2020 – проведен городской тур региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с ОВЗ (номинация №3), в котором приняло участие 66 обучающихся.19.02.2020 - городской тур региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с ОВЗ (номинация №1, 2) в котором приняло участие 72 обучающихся |
| **4. Кадровое обеспечение учреждений** |
| 45 | Разработка регионального профессионального стандарта (требований к специалисту) по виду деятельности «педагогическое сопровождение профессионального самоопределения» | декабрь 2021 года | Ведётся работа по разработке стандарта (требований к специалисту) по виду деятельности «педагогическое сопровождение профессионального самоопределения». |
| 46 | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений «Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» для специалиста курирующего профориентационную работу в районе | 2020-2021 годы | 04.02.2020-04.03.2020 - обучены по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» (72 часа) 25 специалистов, курирующих профориентационную работу.В феврале 2021 года в рамах плана-заказа Комитета по образованию пройдут обучение 25 специалистов образовательных учреждений по программе повышения квалификации «Метод проектов в профориентационной работе со школьниками». Данная программа детально раскрывает один из модулей программы «Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга» (72 часа). |
| 47 | Разработка социально-психологических тренингов и программ повышения квалификации для педагогов по теме «Тренинг самоопределения» | март 2021 года | В марте 2021 года в рамах плана-заказа Комитета по образованию пройдут обучение 25 специалистов образовательных учреждений по программе повышения квалификации «Методики разработки и проведения профориентационного тренинга» (18 часов). |
| **5. Информационно-методическое обеспечение профориентационной работы** |
| 50 | Подготовка публикаций в журнал «Большой Конференц-Зал: дополнительное образование – векторы развития». Выпуск №5 (профориентация) | март 2020 года | <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42949783> |
| 51 | Выявление и распространение эффективных практик. Создание раздела в Банке лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, отражающего лучший опыт системы дополнительного образования по профессиональному самоопределению учащихся | 2020 год | <http://education-bank.ru/opyt/>Городской центр развития дополнительного образования<http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/235-blp-spb>ГБНОУ СПбЦДТТ<http://center-tvorchestva.ru/festival-konkurs-luchshix-praktik-dopolnitelnogo-obrazovaniya-deteie-sankt-peterburga-vershini-masterstva-2018.html> |
| 52 | Создание электронного методического кабинета по развитию детского технического творчества с подразделом профориентация обучающихся в системе дополнительного образования | 2021год | <http://center-tvorchestva.ru/>Электронный методический кабинет<http://center-tvorchestva.ru/elektronniie-metodicheskiie-kabinet/> |
| 53 | Системное обновление городской информационной системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга» и её интегрирование сцифровой платформой «Профориентационная карта города» | 2020-2021 годы | <https://adtspb.ru/project/navigator/>Разработаны рекомендации по информационному наполнению системы «Навигатор профессий Санкт-Петербурга» |