

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение**

**Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга**

ПРИКАЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

*Об утверждении плана работы*

*ГБНОУ Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга*

*по подготовке к новому 2020/2021 учебному году*

В соответствии с протоколом заседания Штаба по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону и обеспечению условий организации учебного процесса от 27.02.2020 № 2, планом работы Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план работы ГБНОУ ДУМ СПб по подготовке к новому 2020/2021 учебному году (прилагается).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор | **Л.А. Еселева** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  приказом ГБНОУ ДУМ СПб | | | |
|  | от |  | № |  |

**ПЛАН РАБОТЫ**

**Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга**

**по подготовке к новому 2020/2021** **учебному году**

| № | Дата | Содержание мероприятия | | | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учебно-воспитательная, методическая работа** | | | | | |
|  | Май - Июнь | | Организация собеседований с педагогами дополнительного образования по планированию учебной нагрузки на 2020/2021 учебный год в дистанционном формате | Соколовская Е.В.,  Амосова И.А.,  Андреева Е.В.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С. | |
|  | 25.08.2020-28.08.2020 | | Уточнение с педагогами дополнительного образования учебной нагрузки на 2020/2021 учебный год в очной форме по графику | Соколовская Е.В.,  Амосова И.А.,  Андреева Е.В.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С. | |
|  | 28.05.2020 | | Составление графика подачи заявлений и портфолио педагогов дополнительного образования в АППО для прохождения аттестации в 2020/2021 учебном году | Соколовская Е.В.,  Теплякова Л.Е.,  Янович Т.В. | |
|  | 15.06.2020 | | Составление списка педагогов, которым необходимо пройти курсы повышения квалификации в 2020/2021 учебном году | Янович Т.В. | |
|  | 01.06.2020 | | Подготовка и проведение педагогического совета по итогам 2019/2020 учебного года Планирование работы педагогического коллектива на 2020/2021 учебный год | Соколовская Е.В.,  Теплякова Л.Е. | |
|  | 01.07.2020 | | Подготовка проекта перспективного плана работы ГБНОУ ДУМ СПб на 2020/2021 учебный год | Соколовская Е.В.,  Юревич Н.К.,  Амосова И.А.,  Андреева Е.В.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С.,  Коротких С.Н.,  Теплякова Л.Е. | |
|  | 15.05.2020-15.06.2020 | | Сдача и опечатывание учебных помещений и классов педагогами дополнительного образования и прием оргтехники | Косарева М.Н.,  Соколовская Е.В.,  Амосова И.А.,  Андреева Е.В.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С.,  Миронов А.Г.,  педагоги дополнительного образования | |
|  | 15.06.2020 | | Подготовка и оформление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Соколовская Е.В.,  Теплякова Л.Е.,  Амосова И.А.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С.,  Фадеенко О.В. | |
|  | 03.08.2020 | | Подготовка учебно-производственного плана ГБНОУ ДУМ СПб на 2020/2021 учебный год | Соколовская Е.В.,  Амосова И.А.,  Андреева Е.В.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С. | |
|  | 26.08.2020 | | Обеспечение педагогов журналами учета работы на 2020/2021 учебный год | Соколовская Е.В.,  Амосова И.А.,  Андреева Е.В.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С. | |
|  | 24.08.2020 | | Подбор кадров на вакантные должности | Амосова И.А.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С.,  Соколовская Е.В.,  Янович Т.В. | |
|  | 15.06.2020 25.08.2020 | | Подготовка учебных помещений ГБНОУ ДУМ СПб к новому 2020/2021 учебному году | Косарева М.Н.,  Соколовская Е.В.,  педагоги дополнительного образования | |
|  | 31.08.2020 | | Подготовка календарных планов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Соколовская Е.В.,  Андреева Е.В.,  Теплякова Л.Е.,  Фадеенко О.В. | |
|  | 03.09.2020-10.09.2020 | | Проведение Дней открытых дверей в дистанционном формате | Соколовская Е.В.,  Юревич Н.К.,  Амосова И.А.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С. | |
|  | 15.06.2020 | | Распространение рекламной информации о коллективах ГБНОУ ДУМ СПб в образовательных учреждениях города по средством электронных ресурсов | Юревич Н.К.,  Андреева Е.В.,  Амосова И.А.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С.,  Коротких С.Н.,  Росицкий В.Б.,  Теплякова Л.Е.,  педагоги дополнительного образования,  руководители коллективов | |
|  | 15.06.2020 | | Размещение информации о деятельности ГБНОУ ДУМ СПб в СМИ и сети интернет | Соколовская Е.В.,  Юревич Н.К.,  Росицкий В.Б.,  Миронов А.Г. | |
|  | 15.06.2020 | | Оформление информационных стендов рекламными материалами о деятельности ГБНОУ ДУМ СПб | Соколовская Е.В.,  Теплякова Л.Е.,  Росицкий В.Б. | |
| **Организационно-массовая работа** | | | | | |
|  | 01.06.2020 | Составление календаря праздничных и юбилейных дат на 2020/2021 учебный год | | | Юревич Н.К.,  Янович Т.В. |
|  | 15.06.2020 | Подготовка положений о проведении городских конкурсов, фестивалей, выставок в 2020/2021 учебном году | | | Юревич Н.К.,  Соколовская Е.В.,  Амосова И.А.,  Андреева Е.В.,  Аухатова Ю.И.,  Иконникова С.В.,  Карпова О.С.,  Коротких С.Н.,  Теплякова Л.Е. |
|  | 31.07.2020 | Создание медиатеки видео и фотоматериалов деятельности ГБНОУ ДУМ СПб за 2019/2020 учебный год | | | Юревич Н.К.,  Росицкий В.Б. |
|  | 01.08.2020 | Подготовка документации для участия в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях в 2020/2021 учебном году | | | Смирнов Ю.П.,  начальники отделов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пожарная безопасность** | | | |
| 22. | 01.07.2020 | Проверка огнетушителей | Табунщик А.С. Сергеев .Н.Л. |
| 23. | 01.07.2020 | Проверка путей эвакуации | Табунщик А.С. Сергеев .Н.Л. |
| 24. | 01.06.2020 | Провести испытание системы внутреннего пожарного водопровода. | Табунщик А.С. Сергеев .Н.Л. |
| 25. | 20.07.2020 | Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций по адресам: ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литер В,  Литейный пр., д.51, лит.А | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 26. | 01.07.2020 | Проведение инструктажа по пожарной безопасности с ответственными лицами | Табунщик А.С. Сергеев .Н.Л. |
| **Инженерно-хозяйственное обеспечение**  **Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
| 27. | 01.08.2020 | Санобработка кулеров | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 28. | 28.08.2020 | Генеральная уборка помещений перед началом учебного процесса | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 29. | 01.09.2020 | Подготовить инженерные коммуникации к отопительному сезону | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 30. | ежемесячно | Обеспечение оптимальной внутренней среды закрытых помещений (вентиляция, температурный режим и др.) | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. | 10.08.2020 | Оборудование систем электроснабжения по соблюдению уровня освещенности | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 32. | 10.08.2020 | Дооборудование учебных кабинетов мебелью | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 33. | 10.06.2020 | Поставка медицинских аптечек, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| **Антитеррористические мероприятия** | | | |
| 34. | 28.08.2020 | Проверка систем КСОБ | Табунщик А.С. |
| 35. | 01.06.2020 | Обновление паспортов КСОБ | Табунщик А.С. |
| 36. | 10.08.2020 | Провести практические занятия с персоналом и руководителями творческих коллективов по действиям в случаях возникновения угрозы жизни окружающих | Табунщик А.С. |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  |  | **ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В** |  |
| 37. | до 30.07.2020 | **Входная группа:**  Покраска стен | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 38. | до 30.07.2020 | **Фойе с гардеробом**:  -ремонт и покраска стен;  -покраска подоконников. | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 39. | до 30.07.2020 | **Помещение черной лестницы*:***  -Замена противопожарной двери на чердак. | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 40. | до 30.07.2020 | **Мозаичное фойе:**  -ремонт и покраска стен.. | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 41. | до 30.07.2020 | **Концертный зал**:  -заделывание повреждений в стене возле дверей выхода и покраска;  -ремонт кресел;  -закрепить кресла к полу. | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 42. | до 30.07.2020 | **Коридор возле каб. №107:**  - ремонт половой плитки | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 43. | до 30.07.2020 | **Женский туалет:**  **-** ремонт половой плитки | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 44. | до 30.07.2020 | **Лестница запасного выхода**:  -ремонт и покраска стен возле кабинета Ц-01;  - Покраска входной металлической двери. | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 45. | до 30.07.2020 | **Помещение Н-26**:  -ремонт плиточного плинтуса возле входной двери | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
| 46. | до 30.07.2020 | **«Успех»:**  -ремонт паркетного пола;  -закрепить раковину в туалете | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |
|  |  | **ул.** **Малая Конюшенная, д. 4/2** |  |
| 47. | до 15 июля 2020 | **Коридор:**  - по всему коридору подклеить отставшие обои;  - частичный ремонт плитки пола и бордюра;  - покраска нижней части стен до отбойников. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 48. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 4:**  **-**покраска нижней части стен. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 49. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 5:**  **-**замена сломанных потолочных плит. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 50. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 6:**  **-** замена сломанных потолочных плит. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 51. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 7:**  **-**ремонт сломанного гипсакартона и плинтуса;  -замена сломанных пластмассовых уголков;  -частичная покраска стены при входе. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 52. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 15:**  **-**подклейка обоев;  - замена сломанных пластмассовых уголков. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 53. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 24:**  **-**подклейка обоев. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 54. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 26:**  **-**подклейка обоев. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 55. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 27:**  **-**покраска нижней части стены. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 56. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 28:**  **-**подклейка обоев. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
| 57. | до 15 июля 2020 | **Кабинет № 31:**  **-**покраска стен. | Ермолаев В.В.  Малков С.Н. |
|  |  | **Литейный пр., 51, литера А** |  |
| 58. | до 15.08.2020 | **Коридор 1-го этажа**:  -ремонт входных дверей (шпаклевка, покраска);  -реставрация лестничного марша;  -ремонт и покраска стен коридора, в том числе возле поста охраны;  -покраска белых двойных дверей коридора;  - покраска лестничного марша. | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 59. | до 15.08.2020 | **Кабинет № 102:**  **-**покраска арки входа. | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 60. | до 15.08.2020 | **Кабинет № 103:**  **-**покраска дверей;  **-**покраска нижней части стен по кругу. | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 61. | до 15.08.2020 | **Кабинет № 109:**  **-**покраска стен | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 62. | до 15.08.2020 | **Коридор 2-го этажа:**  - частичный ремонт и покраска все белых дверей;  -ремонт и покраска стены слева от входа со стороны каб. 204;  -ремонт плинтуса;  -установка на углы пластмассовых уголков. | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 63. |  | **Кабинет № 204:**  -частичный ремонт стен и покраска. | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 64. | до 15.08.2020 | **Холл между кабинетами № 301-305:**  **-**ремонт и покраска стен. | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 65. | до 15.08.2020 | **Кабинет №301 и 303:**  -ремонт и покраска стен. | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 66. | до 15.08.2020 | Частичная замена потолочных плит в кабинетах и коридорах . | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
| 67. | до 15.08.2020 | Ремонт оконных жалюзи | Аревикян А.О.  Иващенко А.С. |
|  |  | **5-я Советская, д.42 литер А** |  |
| 68. | до 30.07.2020 | Ремонт и покраска фасада под козырьком входной двери и в месте сноса пандуса. | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 69. | до 30.07.2020 | Ремонт крыльца (выравнивание поверхности раствором со стороны сноса пандуса и установка перил). | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 70. | до 30.07.2020 | Покраска стен коридора 1-го этажа. | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 71. | до 30.07.2020 | Ремонт и покраска стен в каб. № 24 (малый танцевальный зал). | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 72. | до 30.07.2020 | Ремонт стены и покраска в каб. № 21. | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 73. | до 30.07.2020 | Ремонт и покраска стен в каб. № 25 (танцевальный зал). | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 74. | до 30.07.2020 | Ремонт крыши запасного выхода из подвального помещения. | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 75. | до 30.07.2020 | Установка канализационного люка в колодце расположенном на дворовой территории. | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 76. | до 30.07.2020 | Покраска въездных ворот. | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 77. | до 30.07.2020 | Ремонт заборного ограждения | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| 78. | до 30.07.2020 | Ремонт стены и потолка в помещении ИТП, покраска. | Ермолаев В.В.  Малыгин А.В. |
| **Выполнение других мероприятий** | | | |
| 79. | 01.07.2020 | Обследование инженерных вводов в здания ГБНОУ ДУМ СПб | Ермолаев В.В. |
| 80. | 01.07.2020 | Подготовка ИТП к отопительному сезону | Ермолаев В.В.  Аревикян А.О. Иващенко А.С.  Малыгин А.В. |
| 81. | 01.08.2020 | Техническое обслуживание систем отоп-ления и водоснабжения, в том числе:  -эксплуатация запорной и регулировочной арматуры (осмотр, проверка технического состояния, регулировка и наладка, подтяжка болтовых и резьбовых соединений, очистка, смазка, покраска, восстановление теплоизоляции);  -обслуживание оборудования радиаторного отопления;  -промывка и опресовка системы;  -доработка технической документации;  -сдача узла учета инспектору ТСО. | Ермолаев В.В.  Аревикян А.О.  Малыгин А.В..  Иващенко А.С. |
| 82. | 01.08.2020 | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования,  в том числе:  -проверка исправности системы индикации режимов;  -проверка исправности дренажной системы;  -проверка состояния контактов, затяжки винтов, контактов зажимов электрооборудования и разъемов в цепях электропитания и автоматики;  -проверка исправности электродвигателей и вентиляторов;  Проверка исправности систем аварийного включения компрессоров;  -чистка змеевика теплообменника и др. узлов;  -осмотр камер подачи. смешения и фильтрации воздуха;  -осмотр секции электрического калорифера на предмет отсутствия изменений в структуре тэнов, подтяжка электроконтактов;  -проверка сопротивления изоляции на всех обмотках электродвигателей;  -тестирование оборудования во всех режимах. | Ермолаев В.В.  Аревикян А.О.  Малков С.Н.  Иващенко А.С.  Малыгин А.В.  Локшин Э.В.  Говоров В.А. |
| 83. | 01.06.2020 | Обучение персонала отдела ИХО (пожарная безопасность, тепло и т.д.) | Косарева М.Н. |
| 84. | 10.08.2020 | Представление зданий контролирующим органам | Ермолаев В.В.  Аревикян А.О.  Иващенко А.С.  Малков С.Н.  Малыгин А.В. |
| 85. | 01.08.2020 | Замена фильтров вентиляционной установки | Ермолаев В.В. |
| 86. | 01.09.2020 | Обслуживание электроустановок | Говоров В.А. |
| 87. | Постоянно | Текущий осмотр и ремонт автомобилей | Ермолаев В.В.  Локшин Э.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение товарно-материальными ценностями** | | | |
| 88. | до 03.08.2020 | Создание запасов ремонтных материалов, оборудования и деталей, уборочного инвентаря | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 89. | до 15.07.2020 | Поставка хозтоваров, канцтоваров и энергосберегающих ламп | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 90. | до 15.08.2020 | Обеспечение наличия и работоспособности оргтехники и периферии | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |
| 91. | до 15.08.2020 | Обновление паспортов кабинетов. | Косарева М.Н.  Ермолаев В.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С приказом от |  | № |  | ознакомлены: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф И О работника | Дата ознакомления с приказом, подпись |
|  | Амосова И.А. |  |
|  | Андреева Е.В. |  |
|  | Аревикян А.О. |  |
|  | Аухатова Ю.И. |  |
|  | Говоров В.А. |  |
|  | Ермолаев В.В. |  |
|  | Иващенко А.С. |  |
|  | Карпова О.С. |  |
|  | Коротких С.Н. |  |
|  | Косарева М.Н. |  |
|  | Локшин Э.В. |  |
|  | Малков С.Н. |  |
|  | Малыгин А.В. |  |
|  | Миронов А.Г. |  |
|  | Росицкий В.Б. |  |
|  | Сергеев Н.Л. |  |
|  | Смирнов Ю.П. |  |
|  | Соколовская Е.В. |  |
|  | Табунщик А.С. |  |
|  | Теплякова Л.Е. |  |
|  | Фадеенко О.В. |  |
|  | Юревич Н.К. |  |
|  | Янович Т.В. |  |